## sprint sumarry
Sprint | Sprint Goal | Task | Start Date | End Date | Estimated Hours | Actual Hours | Status | Notes | Duration Days | Dur_Not Started | Dur_In Progress | Dur_Done | Dur_Blocked | Start Offset (days) | Task | Estimated Hours | Actual Hours
Sprint 1 (2025-09-01 → 2025-09-14) | Hoàn thiện SDD | Hoàn thiện & rà soát SDD | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 24 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.1, Ch.10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoàn thiện & rà soát SDD | 24 | 0
Sprint 2 (2025-09-15 → 2025-09-28) | Backend skeleton & Auth | Project skeleton (Clean Architecture) | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 20 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | Project skeleton (Clean Architecture) | 20 | 0
Sprint 3 (2025-09-29 → 2025-10-12) | Module & Lesson APIs | API Modules: CRUD | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 20 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.2.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | API Modules: CRUD | 20 | 0
Sprint 4 (2025-10-13 → 2025-10-26) | Enrollment & Progress | API Enrollment: create/cancel/list | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 16 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.2.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | API Enrollment: create/cancel/list | 16 | 0
Sprint 5 (2025-10-27 → 2025-11-09) | Quiz domain & Attempt | Implement QuizAttempt lifecycle | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 36 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.5.3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | Implement QuizAttempt lifecycle | 36 | 0
Sprint 6 (2025-11-10 → 2025-11-23) | Notification & FileAssets | Implement Notification API | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | Implement Notification API | 6 | 0
Sprint 6 (2025-11-10 → 2025-11-23) | Notification & FileAssets | FileAssets upload/download + Blob | 2025-11-15 | 2025-11-19 | 30 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.2.13; Dep: Blob credentials | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | FileAssets upload/download + Blob | 30 | 0
Sprint 7 (2025-11-24 → 2025-11-30) | QA & Security | Integration Test sweep | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 20 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | Integration Test sweep | 20 | 0

## sprint all
Sprint (thời gian) | Mục tiêu Sprint (Goal) | Tên công việc (Task) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Estimated Hours | Actual Hours | Trạng thái | Ghi chú
Sprint 1 (2025-09-01 → 2025-09-14) | Hoàn thiện phân tích & thiết kế: chốt SDD, ERD, kế hoạch kiểm thử và seed data | Hoàn thiện & rà soát SDD (bổ sung NFRs, Deployment, Error Handling) | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 24 | 0 | Not Started | Nhắc: kiểm tra mọi phần non-functional được ghi rõ; tránh thiếu mục NFR/Observability; Có liên hệ SDD – Ch.1, Ch.10, Ch.11.
|  | Thiết kế ERD chi tiết & mapping bảng (PK/FK/UQ/Index) | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 20 | 0 | Not Started | Nhắc: áp dụng Audit/SoftDelete quy tắc; chú ý filtered unique index cho UQ_Enrollments và UQ_Courses_Code; Có liên hệ SDD – Ch.4 (ERD Hình 20, Phụ lục A/B).
|  | Lập kế hoạch migration & seed strategy (migrations order, seed data) | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 8 | 0 | Not Started | Nhắc: migrations phải tương thích EF Core; seed theo thứ tự FK; Có liên hệ SDD – Ch.4.6 & 4.7.
|  | Soạn Acceptance Criteria & Test Plan cơ bản (unit/integration/load) | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 12 | 0 | Not Started | Nhắc: mapping use case → test case; mục tiêu coverage; Có liên hệ SDD – Ch.8 (Use Cases) & Ch.13 (Testing Strategy).
Sprint 2 (2025-09-15 → 2025-09-28) | Xây dựng skeleton backend & auth; base API Courses | Project skeleton (Clean Architecture, CQRS, solution structure, CI basic) | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 20 | 0 | Not Started | Nhắc: tách layers đúng (Presentation/Application/Domain/Infrastructure); chuẩn DI; Có liên hệ SDD – Ch.3 (Architecture).
|  | Implement Identity / Auth (ASP.NET Identity, JWT, RBAC) | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 30 | 0 | Not Started | Nhắc: password hashing, token expiry, role seeding; test login/logout; Có liên hệ SDD – Ch.6.2 (Auth) & Ch.9 (Security rules).
|  | Courses API: Create / Get / Update / Delete (contract + validation) | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 24 | 0 | Not Started | Nhắc: validation server-side, DTO mapping, RowVersion/ETag support for updates; Có liên hệ SDD – Ch.6.2.2 (Courses).
Sprint 3 (2025-09-29 → 2025-10-12) | Triển khai APIs cho Module & Lesson, migrations hoàn chỉnh | API Modules: CRUD + ordering | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 20 | 0 | Not Started | Nhắc: ensure Module.CourseId FK; filtered index for Order queries; Có liên hệ SDD – Ch.4.2.3 & Ch.8.7.
|  | API Lessons: CRUD, ContentType + ContentUrl handling | 2025-10-04 | 2025-10-09 | 30 | 0 | Not Started | Nhắc: lesson ContentUrl là signed URL từ Blob; DurationSec nullable; chú ý soft-delete; Có liên hệ SDD – Ch.4.2.4 & Ch.7 (UI rules liên quan).
|  | EF Core migrations & local DB seed (Module+Lesson sample) | 2025-10-10 | 2025-10-12 | 8 | 0 | Not Started | Nhắc: kiểm tra migration rollback; migration scripts review; Có liên hệ SDD – Ch.4.6 & Phụ lục A.
Sprint 4 (2025-10-13 → 2025-10-26) | Ghi danh & theo dõi tiến độ: implement Enrollment + Progress logic | API Enrollment (create, list, cancel) + business rules | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 28 | 0 | Not Started | Nhắc: enforce UQ_Enrollments_CourseId_UserId (filtered index IsDeleted=0); idempotency for enroll POST (Idempotency-Key); Có liên hệ SDD – Ch.4.2.5 & Ch.6.2.4.
|  | API Progress tracking (mark lesson complete, percent calc) | 2025-10-18 | 2025-10-22 | 24 | 0 | Not Started | Nhắc: UQ_Progresses_UserId_LessonId; don't delete lessons with progress; update Course progress when needed; Có liên hệ SDD – Ch.4.2.6 & Ch.8.10.
|  | Unit tests for Enrollment & Progress (edge cases) | 2025-10-23 | 2025-10-26 | 12 | 0 | Not Started | Nhắc: test concurrent enroll attempts, test uniqueness, simulate soft-delete scenarios; Có liên hệ SDD – Ch.5.6.2 & Ch.13.
Sprint 5 (2025-10-27 → 2025-11-09) | Quiz domain: CRUD, Attempt flow, scoring and attempts limits | CRUD Quiz / Question / Option (admin flows) | 2025-10-27 | 2025-11-01 | 30 | 0 | Not Started | Nhắc: enforce AttemptsAllowed, ShuffleAnswers flag; Questions→Options FK; ensure IsDeleted behavior; Có liên hệ SDD – Ch.4.2.7~4.2.9 & Ch.8.8.
|  | Implement QuizAttempt lifecycle (start, save progress, submit, scoring) | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 36 | 0 | Not Started | Nhắc: scoring logic must match domain rule (>=70% pass default); handle timeouts (DurationSec); ensure atomic save + outbox entry for progress update; Có liên hệ SDD – Ch.5.3 & Ch.8.3.
|  | Unit & integration tests for quiz flows (scoring, retries) | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 14 | 0 | Not Started | Nhắc: test idempotency on submit, concurrent submits, edge answers; Có liên hệ SDD – Ch.13.
Sprint 6 (2025-11-10 → 2025-11-23) | File & Notification: integrate Blob, implement Outbox + worker | Notification API (create, send queueing) | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 24 | 0 | Not Started | Nhắc: notifications stored and optionally tied to Course/ToUser; background sending via Outbox; Có liên hệ SDD – Ch.4.2.12 & Ch.3.8.1/3.8.2.
|  | FileAssets API + Blob Storage integration (signed URL upload/download, quota) | 2025-11-15 | 2025-11-19 | 30 | 0 | Not Started | Nhắc: enforce file size/quota (see BR002), Soft Delete + StoragePath; ensure signed URL expiry; Có liên hệ SDD – Ch.4.2.13 & Ch.6.2.6.
|  | Background Worker & Outbox dispatcher (publish, retry, metrics) | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 26 | 0 | Not Started | Nhắc: outbox persistence in same tx as domain changes; idempotent handlers; monitoring of retry counts; Có liên hệ SDD – Ch.3.8.2 & Ch.5.3.
Sprint 7 (2025-11-24 → 2025-11-30) | Finalize QA, security hardening, CI/CD & staging deploy | Unit & Integration test sweep; fix critical bugs | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 20 | 0 | Not Started | Nhắc: ensure test coverage target; run integration tests against staging DB; Có liên hệ SDD – Ch.13 (Testing Strategy).
|  | Security hardening: audit log, CSRF, rate-limiting, input validation | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 12 | 0 | Not Started | Nhắc: implement Audit interceptor (BaseAuditable), CSRF tokens for cookie flows, rate limit on sensitive endpoints; Có liên hệ SDD – Ch.9.
|  | CI/CD finalize: pipeline (build/test/deploy), smoke test staging | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 8 | 0 | Not Started | Nhắc: include DB migration step, rollback plan, approval gate for prod; Có liên hệ SDD – Ch.11 (Deployment).

## sprint 1
Bảng Kế Hoạch Công Việc – Sprint 1 (2025-09-01 → 2025-09-14) Hoàn thiện phân tích & thiết kế chi tiết (SDD, ERD, migration, test plan)
Task | Start Date | End Date | Estimated Hours | Actual Hours | Status | Notes
1) Rà soát & cập nhật Use Case chính (Enroll, Manage Course, Test) | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.3 Use Case. Rủi ro: thiếu Actor → ảnh hưởng API.
2) Chuẩn hoá ERD: kiểm tra FK, Unique Index, Soft Delete, RowVersion | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 8 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4 Database Design. Constraint: CourseId, ModuleId FK.
3) Viết kế hoạch migration chi tiết (tên bảng, seed order, rollback) | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.6 Migration. Rủi ro: seed order sai → lỗi FK.
4) Bổ sung Non-Functional Requirements (hiệu năng, bảo mật, logging) | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 5 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.7 NFRs. Nhắc: log phải theo chuẩn OpenTelemetry.
5) Viết Error Handling & chuẩn mã lỗi (ERR_xxx) | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 5 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.12 Error Handling. Constraint: mã lỗi thống nhất cho frontend & backend.
6) Viết Deployment Plan (Dev, Staging, Prod + CI/CD pipeline khung) | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 8 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.9 Deployment. Rủi ro: thiếu step rollback, downtime.
7) Viết Test Strategy: Unit, Integration, Acceptance | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 5 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.13 Testing. Nhắc: cần test migration rollback.
8) Kế hoạch Backup & Disaster Recovery | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 5 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.10 Backup. Rủi ro: không test restore → dữ liệu mất mát.
9) Review tổng thể SDD & finalize v1.0 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 8 | 0 | Not Started | Cross-check consistency Use Case ↔ API ↔ DB. Có liên hệ toàn bộ SDD.
10) Buffer & chuẩn bị Sprint 2 (cấu trúc project, skeleton code) | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 4 | 0 | Not Started | Task đệm để tránh idle. Chuẩn bị codebase cho Sprint 2. Có liên hệ SDD – Ch.6 API Contracts.

## sprint 2
Sprint 2 (2025-09-15 → 2025-09-28) Thiết lập skeleton dự án & auth (JWT/RBAC)
Tên công việc (Task — sub-task) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Estimated Hours | Actual Hours | Trạng thái | Ghi chú
1. Tạo solution skeleton & project structure (API / Application / Domain / Infrastructure / Tests) | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: none. Tuân theo Clean Architecture. Có liên hệ SDD – Ch.3 (Architecture), Phụ lục B (Layer Diagram). Rủi ro: đặt sai boundary gây refactor nặng.
2. Thiết lập project conventions (.editorconfig, code style, gitignore) | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: skeleton. Giữ chuẩn coding để CI enforce. Có liên hệ SDD – Ch.15 (Coding style).
3. Thiết lập CI (basic): build, restore, test job trên GitHub Actions/Azure DevOps | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: skeleton, tests project created. Có liên hệ SDD – Ch.11 (CI/CD Pipeline). Rủi ro: secrets lưu sai; cần approval trước deploy.
4. Cài đặt & cấu hình package cơ bản (MediatR, AutoMapper, FluentValidation, EF Core, Serilog, ASP.NET Identity) | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: solution skeleton. Có liên hệ SDD – Ch.3, Ch.6 (Contracts). Lưu ý: version compatibility.
5. Cấu hình DI & bootstrap (Program.cs): register services, pipeline, environment config | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: packages installed. Có liên hệ SDD – Ch.3 (Interface/Port triển khai). Rủi ro: đăng ký singleton scoped sai.
6. Implement Global Error Handling Middleware (Response Envelope + map exception → error codes) | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: DI. Có liên hệ SDD – Ch.6.2.1 (Response Envelope) & Ch.12 (Error Handling). Nhắc: giữ mapping ERR_ codes như SDD.
7. Cấu hình logging (Serilog) + correlationId/traceId propagation | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: DI, middleware. Có liên hệ SDD – Ch.3.8 (Observability). Nhắc: log không ghi PII.
8. Tạo BaseAuditable, audit fields & EF Core DbContext skeleton (LmsDbContext) | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: EF Core package. Có liên hệ SDD – Ch.4.1 (Audit & Soft Delete). Nhắc: implement Global Query Filter IsDeleted.
9. Tích hợp ASP.NET Identity: AspNetUsers mapping & IdentityDbContext config | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: DbContext skeleton. Có liên hệ SDD – Ch.4.2.1 (AspNetUsers) & Ch.6.2 (Auth). Rủi ro: schema mismatch with EF mapping.
10. Tạo EF Core migration ban đầu cho Identity + apply local DB | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: Identity integration. Có liên hệ SDD – Ch.4.6 (Migration) & Phụ lục A (DDL snippets). Nhắc: kiểm tra rollback.
11. Định nghĩa repository interfaces cho Auth (IUserRepository / IRoleRepository / IAuthRepository) | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: DbContext. Có liên hệ SDD – Ch.6.1 (Port/Adapter). Nhắc: keep interface small, testable.
12. Implement IDateTimeProvider & CurrentUserService (UTC clock + testable) | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2 | 0 | Not Started | Dependency: cross-cutting needs. Có liên hệ SDD – Ch.3.8.4 (Timezone/Clock). Nhắc: use UTC only.
13. Implement password/security helpers (hashing, verify, password policy) | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: Identity config. Có liên hệ SDD – Ch.9 (Security rules). Nhắc: use ASP.NET Identity defaults; enforce password policy.
14. Implement JWT token service (create/validate JWT, claims mapping, expiry) | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: Auth helpers & Identity. Có liên hệ SDD – Ch.6.2 (Auth/JWT). Rủi ro: key management → use KeyVault in deployment (Ch.11).
15. Implement Role seeding & admin user seed (migration / startup seed) | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: Identity + DB migration. Có liên hệ SDD – Ch.4.7 (Seed Data) & Ch.9 (RBAC). Nhắc: seed idempotent.
16. Register endpoint: DTOs, Command/Handler (MediatR), Controller & validation | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 5 | 0 | Not Started | Dependency: IAuthService, Identity. Có liên hệ SDD – Ch.6.2 (Auth endpoints) & Ch.5 (Domain Services). Lưu ý: Idempotency-Key optional; return standard Response Envelope.
17. Login endpoint: DTOs, Command/Handler, return JWT + claims | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 5 | 0 | Not Started | Dependency: JWT service, Identity. Có liên hệ SDD – Ch.6.2 (Auth). Nhắc: rate-limit login attempts, use lockout policy (Ch.9).
18. RBAC wiring: define policies, [Authorize] attributes, policy-based authorization | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: Role seeding & Identity. Có liên hệ SDD – Ch.9.1 (RBAC and Policies). Nhắc: map SDD roles (Admin/Instructor/Learner).
19. Unit tests (Auth services – hashing, token service) — testable units | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: auth service implementation. Có liên hệ SDD – Ch.13 (Testing Strategy). Nhắc: mock IDateTimeProvider & repositories.
20. Unit tests (Controllers / Handlers for Register/Login) | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: controller/handler implemented. Có liên hệ SDD – Ch.13. Nhắc: include validation failure cases.
21. Swagger / OpenAPI: document auth endpoints, configure JWT security scheme | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 4 | 0 | Not Started | Dependency: endpoints implemented. Có liên hệ SDD – Ch.6.4 (OpenAPI & DTOs). Nhắc: don't expose sensitive details in docs.

## sprint 3
Bảng Kế Hoạch Công Việc – Sprint 3 (2025-09-29 → 2025-10-12)
Sprint (tên + thời gian) | Mục tiêu Sprint | Task | Start Date | End Date | Estimated Hours | Actual Hours | Status | Notes
Sprint 3 (2025-09-29 → 2025-10-12) | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 1) Rà soát chi tiết SDD phần Module & Lesson và ERD | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 4 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.2.3, 4.2.4, Hình 20. Rủi ro: spec chưa chốt gây rework.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 2) Thiết kế Fluent API/EF mapping cho Module | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 6 | 0 | Not Started | FK CourseId, index, IsDeleted, RowVersion. Có liên hệ SDD – Ch.4.2.3 & 4.1.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 3) Thiết kế Fluent API/EF mapping cho Lesson | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6 | 0 | Not Started | FK ModuleId, ContentUrl, DurationSec. Có liên hệ SDD – Ch.4.2.4 & 4.1.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 4) Cài đặt lớp Entity Module + Lesson (BaseAuditable, RowVersion) | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 6 | 0 | Not Started | Kế thừa BaseAuditable, concurrency RowVersion. Có liên hệ SDD – Ch.4.1.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 5) Thêm Global Query Filter IsDeleted vào DbContext | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 4 | 0 | Not Started | Query filter ẩn record IsDeleted. Có liên hệ SDD – Ch.4.1.6.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 6) Tạo migration cho Module & Lesson | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 4 | 0 | Not Started | Kiểm tra schema khớp ERD. Có liên hệ SDD – Ch.4.6.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 7) Apply migration + smoke test DB | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 3 | 0 | Not Started | Chạy up/down migration, check FK, index. Có liên hệ SDD – Ch.4.6.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 8) Tạo & implement IModuleRepository | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 9 | 0 | Not Started | CRUD, paging, soft-delete. Có liên hệ SDD – Ch.6.1 & 4.2.3.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 9) Tạo & implement ILessonRepository | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 9 | 0 | Not Started | CRUD, list by Module. Có liên hệ SDD – Ch.6.1 & 4.2.4.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 10) Implement ModuleService (domain rules) | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 6 | 0 | Not Started | Business rule: không xóa nếu còn Lesson. Có liên hệ SDD – Ch.5 & 8.6.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 11) Implement LessonService (validation, content) | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 6 | 0 | Not Started | Validation ContentType, DurationSec. Có liên hệ SDD – Ch.5.6 & 4.2.4.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 12) DTOs & AutoMapper (Module & Lesson) | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 0 | Not Started | Tránh lộ IsDeleted, expose RowVersion như ETag. Có liên hệ SDD – Ch.6.4.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 13) Validators cho DTO (ModuleCreate/Update, LessonCreate/Update) | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 8 | 0 | Not Started | Validate CourseId, ModuleId tồn tại, DurationSec bounds. Có liên hệ SDD – Ch.5.6.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 14) Implement ModuleController endpoints | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 6 | 0 | Not Started | Theo API contract. [Authorize] Admin/Instructor. Có liên hệ SDD – Ch.6.2.3.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 15) Implement LessonController endpoints | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 6 | 0 | Not Started | Theo API contract. Delete phải check progress. Có liên hệ SDD – Ch.6.2.4.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 16) Unit tests cho Repository & Service (Module, Lesson) | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 12 | 0 | Not Started | Test CRUD, concurrency, validation. Có liên hệ SDD – Ch.13 (Testing Strategy).
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 17) Seed data mẫu: Course → Module → Lesson | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 4 | 0 | Not Started | Idempotent seed tránh conflict UQ. Có liên hệ SDD – Ch.4.7.
Sprint 3 | Hoàn thiện APIs cho Module & Lesson, migrations, seed | 18) Cập nhật Swagger/OpenAPI docs cho Module & Lesson | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 4 | 0 | Not Started | Document Response Envelope, error codes. Có liên hệ SDD – Ch.6.4 & 12.

## Sprint 4
Sprint 4 – 2025-10-13 đến 2025-10-26 ¦ Mục tiêu: Enrollment & Progress tracking
Tên công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Estimated Hours | Actual Hours | Trạng thái | Ghi chú
Thiết kế entity Enrollment (UserId, CourseId, EnrollDate, IsActive) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.3. Constraint: Unique(UserId, CourseId), FK tới User, Course.
Tạo migration Enrollment + seed dữ liệu mẫu | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 4 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.6 Migration. Rủi ro: seed order sai gây lỗi FK.
Implement EnrollmentRepository (CRUD + kiểm tra trùng ghi danh) | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.1. Ràng buộc: 1 user chỉ được enroll 1 lần/course.
Implement EnrollmentService (ghi danh, hủy ghi danh, danh sách học viên) | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.5.4 Business Rules. Rủi ro: cần transaction để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
Tạo API Controller cho Enrollment (POST/DELETE/GET) | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.2.5. Lưu ý: check role Student khi enroll, Admin/Instructor khi hủy.
Thiết kế entity Progress (UserId, LessonId, Completed, CompletedAt) | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.4. Constraint: Unique(UserId, LessonId), FK tới Lesson.
Tạo migration Progress + seed dữ liệu mẫu | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 4 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.6 Migration. Rủi ro: mismatch schema gây lỗi khi tính % tiến độ.
Implement ProgressRepository (CRUD + get by User & Course) | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.1. Lưu ý: cần query lesson theo module/course để tính % tiến độ.
Implement ProgressService (mark complete, tính % tiến độ) | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.5.6. Rủi ro: % tiến độ phải tính dựa trên lesson active, tránh tính lesson đã xoá.
Tạo API Controller cho Progress (POST mark, GET % progress) | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.2.6. Constraint: chỉ user được enroll mới được đánh dấu tiến độ.
Viết Unit Test cho EnrollmentService & Controller | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 8 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.13 Testing. Test case: enroll trùng, hủy enroll khi có progress.
Viết Unit Test cho ProgressService & Controller | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 8 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.13 Testing. Test case: đánh dấu lại lesson, tính % khi thiếu lesson.
Review & cập nhật Swagger/OpenAPI docs cho Enrollment & Progress | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 4 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.12 API Contract. Nhắc: document rõ 409 Conflict (enroll trùng), 400 BadRequest (progress).

## sprint 5
Sprint 5 – 2025-10-27 đến 2025-11-09 ¦ Mục tiêu: Quiz domain & Attempt flow
Tên công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Estimated Hours | Actual Hours | Trạng thái | Ghi chú
Thiết kế entity Quiz, Question, Option với Fluent API | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.3 (Database Design). Lưu ý: FK QuizId, QuestionId; constraint unique OptionIndex.
Tạo migration cho bảng Quiz/Question/Option | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 4 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.6 Migration. Rủi ro: seed order sai → lỗi FK.
Implement Repository cho Quiz (CRUD + lấy kèm Questions) | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.1 API Layer. Lưu ý: cần Include Questions khi load Quiz.
Implement Repository cho Question & Option | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.1. Constraint: mỗi Question phải thuộc 1 Quiz.
Implement QuizService (tạo quiz, thêm/sửa câu hỏi, validate dữ liệu) | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.5.5 Business Rules. Rủi ro: không cho phép quiz trống câu hỏi.
Implement QuizAttempt entity (start, track, submit) | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.3 & 5.6. Constraint: 1 user chỉ có 1 attempt active/quiz.
Implement QuizAttemptRepository (CRUD + tracking progress) | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.1. Lưu ý: concurrency khi lưu nhiều câu trả lời.
Implement QuizAttemptService (submit, tính điểm, lưu kết quả) | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.5.6. Rủi ro: tính điểm phải dựa trên đáp án đúng trong Option.
Tạo DTOs & AutoMapper profile cho Quiz, Question, Option, Attempt | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.4 API Contract. Nhắc: không expose AnswerCorrect ra client.
Implement API Controller cho Quiz (create/update/delete, get with questions) | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.2.7. Rủi ro: chỉ cho phép Instructor/ Admin quản lý quiz.
Implement API Controller cho QuizAttempt (start, save, submit, result) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.2.8. Rủi ro: validate attemptId thuộc về user hiện tại.
Viết Unit Test cho QuizService và QuizAttemptService | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 8 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.13 Testing. Kiểm tra edge case: submit trễ, nhiều option đúng, attempt chưa start.
Review, cập nhật Swagger/OpenAPI docs cho Quiz & Attempt | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 4 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.12 API Contract. Document response codes: 400 (invalid), 409 (attempt conflict).

## sprint 6
Sprint 6 – 2025-11-10 đến 2025-11-23 ¦ Mục tiêu: Notification, FileAssets, Outbox
Tên công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Estimated Hours | Actual Hours | Trạng thái | Ghi chú
Thiết kế entity Notification (UserId, Message, IsRead, CreatedAt) | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.5. Constraint: FK UserId, index IsRead.
Tạo migration & seed Notification mẫu | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 4 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.6 Migration. Rủi ro: seed thiếu user gây lỗi FK.
Implement NotificationRepository + Service (create, mark read, list by user) | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.1. Nhắc: cần filter theo UserId, sort theo CreatedAt desc.
Tạo API Controller cho Notification (GET list, PATCH mark read) | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.2.9. Constraint: chỉ cho phép user xem thông báo của mình.
Thiết kế entity FileAsset (FileId, FileName, ContentType, Size, BlobUrl) | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.7. Constraint: Size ≤ limit từ NFR; unique FileId.
Tạo migration FileAsset + seed dữ liệu mẫu | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 4 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.4.6 Migration. Rủi ro: file seed không tồn tại → lỗi khi migrate.
Implement FileAssetService (upload, download, delete) | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.3. Lưu ý: validate ContentType; cần async stream để tránh lỗi bộ nhớ.
Tích hợp Blob Storage SDK (upload/download streaming) | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.9 Deployment. Rủi ro: credentials, network latency.
Tạo API Controller cho FileAssets (POST upload, GET download, DELETE) | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.6.2.10. Nhắc: phân quyền Instructor/Admin mới được xoá file.
Thiết kế Outbox table (Id, EventType, Payload, CreatedAt, ProcessedAt) | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.8 Outbox Pattern. Constraint: EventType required; ProcessedAt nullable.
Implement OutboxDispatcher background service (pull events, send to handler) | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.8. Rủi ro: duplicate events nếu retry không idempotent.
Viết Unit Test cho NotificationService + FileAssetService | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.13 Testing. Case: upload file > limit, mark read khi không tồn tại.
Viết Unit Test cho OutboxDispatcher | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.13 Testing. Case: retry event, xử lý concurrent events.
Review & cập nhật Swagger/OpenAPI docs cho Notification & FileAssets | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 4 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.12 API Contract. Nhắc: document rõ error 413 (file too large), 401 (unauthorized).

## sprint 7
Sprint 7 – 2025-11-24 đến 2025-11-30 ¦ Mục tiêu: QA, Security, CI/CD Deploy
Tên công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Estimated Hours | Actual Hours | Trạng thái | Ghi chú
Rà soát test case toàn hệ thống (Use Case → Test Scenario) | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.13 Testing Strategy. Rủi ro: bỏ sót edge case ở Enrollment/Quiz.
Viết Integration Test cho API chính (Enrollment, Progress, QuizAttempt) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.13 Testing. Cần seed dữ liệu chuẩn theo Migration order.
Thêm middleware bảo vệ CSRF (anti-forgery token hoặc SameSite cookie) | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.11 Security. Rủi ro: ảnh hưởng client SPA khi gọi API cross-site.
Cấu hình Rate Limiting cho API (per-user/per-IP) | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.11 Security. Constraint: giới hạn quá thấp gây lỗi user hợp lệ; cần log cảnh báo.
Implement Audit Log (ghi nhận hành động: enroll, quiz submit, file upload) | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.11 Security & Ch.4.8 Logging. Lưu ý: log phải bảo mật, không ghi dữ liệu nhạy cảm (password).
Thiết lập staging environment trên CI/CD pipeline | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.9 Deployment. Rủi ro: khác biệt config (DB connection, storage) giữa staging & production.
Deploy staging version & smoke test toàn hệ thống | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 6 | 0 | Not Started | Có liên hệ SDD – Ch.9 Deployment & Ch.13 Testing. Nhắc: cần rollback script khi deploy lỗi.